## Traitement ISO27001
ID Risque | Menace | Décision | Justification | Contrôles ISO 27001:2022 | Délai | Responsable | Probabilité Résiduelle | Impact Résiduel | Score Résiduel | Niveau Résiduel
T001 | SQL Injection | RÉDUIRE | WAF + paramétrage requêtes + audit annuel | A.8.28 (Secure coding), A.8.8 (Vuln mgmt), A.5.8 | J10 | CTO | 1 | 3 | 3 | MOYEN
T002 | Ransomware | RÉDUIRE | Backup offsite immédiat + plan RTO 4h + isolation réseau | A.8.13 (Backup), A.8.7 (Anti-malware), A.5.30 (BCP) | J8 | Admin IT | 1 | 3 | 3 | MOYEN
T003 | Vol credentials | RÉDUIRE | MFA déploiement complet + révocation J+1 ex-employés | A.8.5 (Auth), A.5.18 (Droits accès), A.6.5 (Départ) | J12 | Admin IT | 1 | 2 | 2 | MINEUR
T004 | DDoS | TRANSFÉRER | Contrat CDN + mitigation tiers dédiée | A.8.20 (Réseau), A.5.19 (Relations fournisseurs) | J15 | Admin IT | 1 | 2 | 2 | MINEUR
T005 | Sabotage données | RÉDUIRE | Audit trail complet + snapshots + isolation BD critique | A.8.15 (Journalisation), A.8.13 (Backup), A.8.22 (Ségrégation) | J12 | Admin IT | 1 | 2 | 2 | MINEUR
T006 | Vol de secrets (code) | RÉDUIRE | Revue accès Git bimensuelle + chiffrement dépôt + DLP | A.8.12 (DLP), A.5.15 (Ctrl accès), A.8.4 (Code source) | J10 | CTO | 1 | 2 | 2 | MINEUR
T007 | Arrêt infrastructure | RÉDUIRE | Plan BCP/DRP documenté + redondance serveurs + UPS | A.5.30 (BCP), A.8.14 (Redondance), A.7.11 (Utilitaires) | J14 | CTO | 1 | 2 | 2 | MINEUR
T008 | Malware employé | RÉDUIRE | Déploiement EDR complet + blocage pièces jointes exécutables | A.8.7 (Anti-malware), A.8.23 (Filtrage web), A.6.3 (Sensibilisation) | J9 | Admin IT | 1 | 2 | 2 | MINEUR
T009 | Accès physique non autorisé | RÉDUIRE | Audit contrôle accès physique + registre visiteurs + CCTV | A.7.1 (Périmètre), A.7.2 (Contrôle accès), A.7.4 (Surveillance) | J8 | Admin IT | 1 | 2 | 2 | MINEUR
T010 | Fuite USB/données | RÉDUIRE | Désactivation ports USB non autorisés + DLP + chiffrement | A.8.12 (DLP), A.8.24 (Chiffrement), A.6.5 (Départ) | J10 | Admin IT | 1 | 2 | 2 | MINEUR
T011 | Brèche RGPD | RÉDUIRE | Audit RGPD complet + registre traitements + DPO désigné | A.5.34 (PII), A.5.36 (Conformité), A.8.12 (DLP) | J9 | DG/DPO | 1 | 3 | 3 | MOYEN
T012 | MITM | RÉDUIRE | Audit protocoles réseau + TLS 1.3 obligatoire + VPN | A.8.20 (Réseau), A.8.24 (Chiffrement), A.8.21 (Filtrage) | J11 | Admin réseau | 1 | 1 | 1 | MINEUR
T013 | Escalade de privilèges | RÉDUIRE | Patch management mensuel + audit CVE + principe moindre privilège | A.8.8 (Vuln mgmt), A.8.18 (Privil.), A.8.9 (Config) | J7 | CTO | 1 | 2 | 2 | MINEUR
T014 | APT | RÉDUIRE/TRANSFÉRER | Contrat SOC/MSSP T3 + threat intelligence + segmentation réseau | A.5.7 (Threat intel), A.8.16 (Surveillance), A.8.20 (Réseau) | J21 | CTO/DG | 1 | 3 | 3 | MOYEN
T015 | Perte continuité fournisseurs | RÉDUIRE | SLA formalisés + fournisseurs alternatifs identifiés + exit plan | A.5.19 (Fournisseurs), A.5.20 (SLA), A.5.21 (Chaîne) | J18 | DG | 1 | 1 | 1 | MINEUR
T016 | Injection code/backdoor | RÉDUIRE | CI/CD sécurisé + code review obligatoire + SAST/DAST | A.8.28 (Secure coding), A.8.27 (Archi sécurisée), A.8.29 (Tests sécurité) | J14 | CTO | 1 | 2 | 2 | MINEUR
T017 | Config cloud erronée | RÉDUIRE | IaC + scan config automatique + secrets management (Vault) | A.8.9 (Config mgmt), A.8.10 (Suppression info), A.5.23 (Cloud) | J12 | Admin IT/CTO | 1 | 2 | 2 | MINEUR
T018 | Phishing/Usurpation | RÉDUIRE | Formation mensuelle phishing + SPF/DKIM/DMARC + MFA email | A.6.3 (Sensibilisation), A.8.23 (Filtrage), A.8.5 (Auth) | J7 | Admin IT | 1 | 1 | 1 | MINEUR
T019 | Compromission chaîne logicielle | RÉDUIRE | SBOM + scan dépendances (Snyk/Trivy) + registre privé | A.5.21 (Chaîne appro.), A.8.28 (Secure coding), A.8.8 (Vuln) | J14 | CTO | 1 | 2 | 2 | MINEUR
T020 | Non-conformité légale | RÉDUIRE | Audit conformité contractuelle + veille réglementaire trimestrielle | A.5.36 (Conformité), A.5.31 (Légal), A.5.32 (DPI) | J18 | DG | 1 | 1 | 1 | MINEUR

## Mesures de sécu
Domaine | Objectif de sécurité | Mesure mise en œuvre | Niveau d'implémentation | Efficacité
Gestion des accès | Réduire les accès non autorisés | Authentification multifacteur (MFA) sur ERP Sage et Base de données clients | Complètement implémentée | 90%
Protection des données | Garantir la confidentialité des données | Chiffrement des communications via TLS 1.2+ | Complètement implémentée | 95%
Continuité d'activité | Assurer la disponibilité des données | Sauvegardes quotidiennes automatisées | Complètement implémentée | 90%
Gestion des incidents | Réduire l'impact des incidents de sécurité | Mise en place d'un plan RTO/RPO | Partiellement implémentée | 0%
Conformité ISO 27001 | Vérifier l'efficacité du SMSI | Audit interne basé sur une checklist de 70 critères | Complètement implémentée | 90%