## Plan d'Actions correctives
Priorité | Action | Délai | N° | Non-conformité identifiée | Action corrective | Responsable | Priorité2 | Échéance | Budget (FCFA) | Statut
1 URGENT | Déployer sauvegardes (URGENT) | 7 jours | AC-01 | Processus de revue périodique des droits d'accès insuffisamment formalisé | Élaborer et valider une procédure de revue trimestrielle des comptes utilisateurs et privilèges | Admin IT | Élevée | J17 | 50 000 | Réalisé
1 URGENT | Plan continuité métier | 5 jours | AC-02 | Documentation incomplète des risques acceptés | Mettre à jour le registre des risques EBIOS RM avec les décisions d'acceptation formalisées | RSSI | Élevée | J16 | 25 000 | Réalisé
2 IMPORTANT | MFA email | 7 jours | AC-03 | Contrôles cryptographiques partiellement définis | Élaborer une politique de chiffrement conforme aux exigences ISO 27001 | RSSI | Élevée | J18 | 100 000 | Réalisé
2 IMPORTANT | Audit test penetration | 14 jours | AC-04 | Chiffrement des données au repos non systématique | Mettre en œuvre le chiffrement des bases de données sensibles et des sauvegardes critiques | Admin IT | Critique | J18 | 250 000 | En cours
3 NORMAL | Certification ISO 27001 | 180 jours | AC-05 | Gestion des certificats numériques non documentée | Mettre en place une procédure de gestion du cycle de vie des certificats numériques | Admin IT | Moyenne | J18 | 150 000 | En cours
|  |  | AC-06 | Suivi des contrôles de gouvernance insuffisant | Définir des indicateurs de suivi et intégrer les KPI dans le tableau de bord SMSI | RSSI | Moyenne | J17 | 75 000 | Réalisé
|  |  | AC-07 | Sensibilisation limitée aux procédures de sécurité | Organiser une session de sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité | Responsable RH / RSSI | Moyenne | J18 | 100 000 | Réalisé
|  |  | AC-08 | Absence de procédure formelle de gestion des incidents | Élaborer et valider le Plan de Réponse aux Incidents de Sécurité | RSSI | Élevée | J18 | 150 000 | Réalisé